## Tabelle1
Zeiterfassung
Projekt: |  | Typo
Teammitglied: |  | Lennart Frank
|  | Durchschnittliche Soll-Arbeitszeit: |  | 9
Woche | Tag | Datum | Tätigkeit | Zeit | Zeit/Wo | Total | Soll
Woche 0 | Montag | 2017-01-08 | Ausarbeiten eines Projektantrages | 2 | 4.5 | 4.5 | 0
| Donnerstag | 2017-02-23 | Ausarbeitung Projektantrag | 1
| Freitag | 2017-03-03 | UML Erstellen | 1.5
Woche 1 | Samstag | 2017-03-11 | Endgültiger Projektantrag | 0.5 | 6.5 | 11 | 9
| Montag | 2017-03-13 | Qt-Grundlagen erlernen | 3
| Donnerstag | 2017-03-16 | 1. Meeting mit dem Team | 1
| Freitag | 2017-03-17 | UML Erstellen | 2
Woche 2 | Montag | 2017-03-20 | Überlegungen am Projektplan | 2 | 10.5 | 21.5 | 18
| Dienstag | 2017-03-21 | Ausarbeiten des Projektplans | 3
| Freitag | 2017-03-24 | 2. Meeting mit dem Team | 1
| Samstag | 2017-03-25 | Ausarbeiten des Projektplans | 3
| Sonntag | 2017-03-26 | UML bearbeiten | 0.5
| Donnerstag | 2017-03-23 | Qt Einarbeiten | 1
Woche 3 | Montag | 2017-03-27 | Ausarbeiten des Projektplans | 5 | 8 | 29.5 | 27
| Dienstag | 2017-03-28 | 3. Meeting | 3
Woche 4 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 36
Woche 5 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 45
Woche 6 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 54
Woche 7 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 63
Woche 8 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 72
Woche 9 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 81
Woche 10 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 90
Woche 11 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 99
Woche 12 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 108
Woche 13 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 117
Woche 14 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 126
Woche 15 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 135
Woche 16 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 144
Woche 17 |  |  |  |  | 0 | 29.5 | 153
Total Ist - Arbeitszeit: | [5 empty] | 29.5
Total Soll - Arbeitszeit: | [6 empty] | 153
Differenz: |  |  |  |  | -123.5