## Tabelle1
Zeiterfassung
Projekt: |  | Typo
Teammitglied: |  | Lennart Frank
|  | Durchschnittliche Soll-Arbeitszeit: |  | 9
Woche | Tag | Datum | Tätigkeit | Zeit | Zeit/Wo | Total | Soll
Woche 0 | Montag | 2017-01-08 | Ausarbeiten eines Projektantrages | 2 | 4.5 | 4.5 | 0
| Donnerstag | 2017-02-23 | Ausarbeitung Projektantrag | 1
| Freitag | 2017-03-03 | UML Erstellen | 1.5
Woche 1 | Samstag | 2017-03-11 | Endgültiger Projektantrag | 0.5 | 6.5 | 11 | 9
| Montag | 2017-03-13 | Qt-Grundlagen erlernen | 3
| Donnerstag | 2017-03-16 | 1. Meeting mit dem Team | 1
| Freitag | 2017-03-17 | UML Erstellen | 2
Woche 2 | Montag | 2017-03-20 | Überlegungen am Projektplan | 2 | 10.5 | 21.5 | 18
| Dienstag | 2017-03-21 | Ausarbeiten des Projektplans | 3
| Freitag | 2017-03-24 | 2. Meeting mit dem Team | 1
| Samstag | 2017-03-25 | Ausarbeiten des Projektplans | 3
| Sonntag | 2017-03-26 | UML bearbeiten | 0.5
| Donnerstag | 2017-03-23 | Qt Einarbeiten | 1
Woche 3 | Montag | 2017-03-27 | Ausarbeiten des Projektplans | 5 | 12 | 33.5 | 27
| Dienstag | 2017-03-28 | 3. Meeting | 3
| Freitag | 2017-03-31 | 4. Meeting | 1
| Donnerstag | 2017-03-30 | Arbeit an Keyboard | 0.5
| Donnerstag | 2017-03-30 | Einarbeiten in VM | 0.5
| Freitag | 2017-03-31 | Ausarbeiten des Projektplans | 1
| Freitag | 2017-03-31 | Einarbeiten in VM | 1
Woche 4 |  |  |  |  | 5 | 38.5 | 36
| Dienstag | 2017-04-04 | Arbeit an Visual Keyboard | 1
| Donnerstag | 2017-04-06 | Arbeit an Texteinlesemethode und am Keyboard | 1.5
| Donnerstag | 2017-04-06 | Kurzmeeting | 1
| Samstag | 2017-04-08 | Arbeit an GUI | 1.5
Woche 5 | Montag | 2017-04-10 | Domainmodeling und vorbereiten der Beratung | 1 | 7 | 45.5 | 45
| Dienstag | 2017-04-11 | Domainmodelling | 1
| Donnerstag | 2017-04-13 | Domainmodelling | 2
| Freitag | 2017-04-14 | Domainmodelling | 2
| Freitag | 2017-04-14 | Anforderungsspezifikation | 1
Woche 6 | Donnerstag | 2017-04-20 | Anforderungsspezifikation | 1.5 | 10.5 | 56 | 54
| Freitag | 2017-04-21 | Domainmodel, SSD | 3.5
| Samstag | 2017-04-22 | Anforderungsspezifikation | 3
| Sonntag | 2017-04-23 | Zeiterfassung | 1.5
| Freitag | 2017-04-21 | Meeting | 1
Woche 7 |  |  |  |  | 0 | 56 | 63
Woche 8 |  |  |  |  | 0 | 56 | 72
Woche 9 |  |  |  |  | 0 | 56 | 81
Woche 10 |  |  |  |  | 0 | 56 | 90
Woche 11 |  |  |  |  | 0 | 56 | 99
Woche 12 |  |  |  |  | 0 | 56 | 108
Woche 13 |  |  |  |  | 0 | 56 | 117
Woche 14 |  |  |  |  | 0 | 56 | 126
Woche 15 |  |  |  |  | 0 | 56 | 135
Woche 16 |  |  |  |  | 0 | 56 | 144
Woche 17 |  |  |  |  | 0 | 56 | 153
Total Ist - Arbeitszeit: | [5 empty] | 56
Total Soll - Arbeitszeit: | [6 empty] | 153
Differenz: |  |  |  |  | -97