## Details
Projekt
| Teammitglieder | Abkürzung (max 4 Zeichen)
Tra
Len
Al
Chrs
Projektstart
2017-03-15
| Hinweise | Diese Vorlage ist ausgelegt für 4 Personen und muss selber auf die Anzahl Teammitglieder erweitert werden
Das Balkendiagram wird automatisch angepasst. Falls diese Vorlage auf mehr als 4 Personen erweitert wird, so müssen auch die Verknüpfungen des Balkendiagrams entsprechend angepasst werden

## Detailplan
Detailplan | 0
Ferien <anpassen>
Phasen <anpassen> |  |  | vor Projektstart | [8 empty] | Inception | [17 empty] | Elaboration (1. Iteration) | [15 empty] | Elaboration (2. Iteration) | [15 empty] | Construction (1. Iteration) | [15 empty] | Construction (2. Iteration) | [15 empty] | Construction (3. Iteration) | [15 empty] | Transition | [15 empty] | Reserve
Meilensteine <anpassen> | [11 empty] | 2017-03-15
|  |  | Woche 0 | [8 empty] | Woche 1 | [8 empty] | Woche 2 | [8 empty] | Woche 3 | [7 empty] | Woche 4 | [7 empty] | Woche 5 | [7 empty] | Woche 6 | [7 empty] | Woche 7 | [7 empty] | Woche 8 | [7 empty] | Woche 9 | [7 empty] | Woche 10 | [7 empty] | Woche 11 | [7 empty] | Woche 12 | [7 empty] | Woche 13 | [7 empty] | Woche 14 | [7 empty] | Woche 15 | [7 empty] | Woche 16 | [7 empty] | Woche 17
Woche (von - bis) |  |  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  | 2017-03-15 | [5 empty] | 2017-03-21 |  |  | 2017-03-22 | [5 empty] | 2017-03-28 |  |  | 2017-03-29 | [5 empty] | 2017-04-04 |  | 2017-04-05 | [5 empty] | 2017-04-11 |  | 2017-04-12 | [5 empty] | 2017-04-18 |  | 2017-04-19 | [5 empty] | 2017-04-25 |  | 2017-04-26 | [5 empty] | 2017-05-02 |  | 2017-05-03 | [5 empty] | 2017-05-09 |  | 2017-05-10 | [5 empty] | 2017-05-16 |  | 2017-05-17 | [5 empty] | 2017-05-23 |  | 2017-05-24 | [5 empty] | 2017-05-30 |  | 2017-05-31 | [5 empty] | 2017-06-06 |  | 2017-06-07 | [5 empty] | 2017-06-13 |  | 2017-06-14 | [5 empty] | 2017-06-20 |  | 2017-06-21 | [5 empty] | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 | [5 empty] | 2017-07-04 |  | 2017-07-05 | [5 empty] | 2017-07-11
| Total |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs
Task | SOLL | IST | S | I | S | I | S | I | S | I |  | S | I | S | I | S | I | S | I |  | S | I | S | I | S | I | S | I |  | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I | S | I
Projekt Managment | 104 | 68 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: Projektplan erstellt; SOLL: 14; IST: 6.5; I: 1 |  | 1 |  | 1 | 0.5 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 0 | [6 empty] | 2
Projekt ausarbeiten | 50 | 37.5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 6 |  | 6 | [6 empty] | 5 |  | 6 | [37 empty] | 1 | [7 empty] | 4 |  | 0.5
Task: Projektorganisation; SOLL: 40; IST: 24 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 3 | [23 empty] | 1 |  | 1.5 | [21 empty] | 8 |  | 8.5
Requirements | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qualitätsmanagement | 10 | 0
Datenbank festgelegt | 1 | 0
Task: Webseite erstellt; SOLL: 10; IST: 24 | [26 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 2
Risiken dargestellt | 10 | 0
Task: Pflichtenheft erstellt; SOLL: 15; IST: 15 | [38 empty] | 7 | [7 empty] | 8
Analyse | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anwendungsfälle aufgenommen | 2 | 0
Task: Marktanalyse; SOLL: 4; IST: 5 | [50 empty] | 4 | [7 empty] | 1
Risikoanalyse | 10 | 0
Task: Lehrvorgang; SOLL: 5; IST: 7 | [66 empty] | 4 | [7 empty] | 3
Design | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: GUI ist zufriedenstellend programmiert; SOLL: 20; IST: 6 | [24 empty] | 5 | [9 empty] | 1
Implementation | 172 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programm läuft | 12 | 0
Task: QT Standard GUI; SOLL: 25; IST: 28.5 | [20 empty] | 4 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 1.5 | 15 | 1 | [6 empty] | 15 | [8 empty] | 5 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 5 |  | 3
Task: DB integriert; SOLL: 15; IST: 26 |  |  | 3 | [37 empty] | 5 | [7 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 4
Task: Server integriert; SOLL: 10; IST: 9 | [32 empty] | 5 |  | 1 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 1
Netzwerkanbindung erfolgreich | 10 | 0
Task: Keyboard einbindung; SOLL: 25; IST: 22.5 | [28 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | 4.5
Task: Wettkampfoptionen implementiert; SOLL: 15; IST: 3 | [24 empty] | 3
Task: Übungsoptionen implementiert; SOLL: 10; IST: 14.5 | [62 empty] | 7.5 | [7 empty] | 7
Text schreiben funktion eingebracht | 40 | 0
Lernstatistik eingebunden | 10 | 0
Test | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: Systemtests; SOLL: 30; IST: 0 | [51 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Anwendungstests | 40 | 0
Dokumentation | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: GUI Code Dokumentiert; SOLL: 20; IST: 0 | [31 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5 | [7 empty] | 5
Task: Datenbank Dokumentiert; SOLL: 5; IST: 0 | [31 empty] | 5
Task: Keyboardeinbindung; SOLL: 5; IST: 3 | [22 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2.5 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Task: Allgemeine Benutzerhandbuch; SOLL: 30; IST: 0 | [33 empty] | 10 | [7 empty] | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
Wettkampfdokumentation | 10 | 0
Übungsdokumentation | 10 | 0
Tasks wiederkehrend
Studium Technologien | 195 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |  | 8 | 0 | 8 | 1.5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4.5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: QT operationsfähig; SOLL: 4; IST: 1 |  |  |  |  | 1
Task: QT Einarbeiten; SOLL: 130; IST: 16.5 |  |  | 2.5 | 3 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
Task: RUP einarbeiten; SOLL: 40; IST: 0 | [19 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Task: DB einarbeiten; SOLL: 10; IST: 11 | [6 empty] | 4 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 4 | [39 empty] | 2
Task: VM einarbeiten; SOLL: 5; IST: 1.5 | [22 empty] | 1.5
Task: SVN-Repository einarbeiten; SOLL: 6; IST: 0 | [32 empty] | 0.5 | [11 empty] | 1
Sitzungen | 166 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.25 | 0.5 | 2.25 | 1 | 2.25 | 1 | 2.25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 0 | 2.25 | 0.5 | 2.25 | 0.5 | 2.25 | 0.5 | 2.25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Task: Wchtl. Besprechung; SOLL: 120; IST: 34 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
Task: Extra Sitzungen; SOLL: 30; IST: 6 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [15 empty] | 2
Task: Rücksprachen m. Tutor; SOLL: 16; IST: 0 | [19 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | [17 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | [9 empty] | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75
Qualitätssicherung | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Task: UML erstellt; SOLL: 10; IST: 6; I: 1.5 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 0.5 | [36 empty] | 2
Fehlersuche | 11 | 0
Wochen Subtotal |  |  | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 8.5 | 8 | 6.5 | 3 | 7 | 3 | 1 |  | 3 | 9 | 3 | 10.5 | 3 | 4 | 3 | 6 |  | 11 | 16 | 11 | 12 | 11 | 19 | 11 | 8 | 12.25 | 8.5 | 12.25 | 5 | 36.25 | 11.5 | 21.25 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 26 | 11 | 16 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10.5 | 11 | 9 | 11 | 16 | 7.75 | 1 | 7.75 | 1 | 12.75 | 8 | 7.75 | 3 | 7.25 | 2.5 | 7.25 | 8 | 7.25 | 9.5 | 7.25 | 4 | 8 | 17.5 | 8 | 17 | 8 | 12 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 8.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Task: Wochentotal; SOLL: 895; IST: 307.5; S: 8; I: 10.5 | [7 empty] | 17 | 23 | [7 empty] | 12 | 29.5 | [7 empty] | 44 | 55 | [6 empty] | 82 | 33 | [6 empty] | 56 | 30 | [6 empty] | 39 | 38.5 | [6 empty] | 36 | 13 | [6 empty] | 29 | 24 | [6 empty] | 32 | 52.5 | [6 empty] | 36 | 0 | [6 empty] | 32 | 0 | [6 empty] | 35 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | [6 empty] | 9 | 0 | [6 empty] | 11 | 0 | [6 empty] | 8 | 0 | [6 empty] | 8 | 0
Task: Auswertung:; SOLL: Gesammt; S: Tra; S: Len | Al |  |  |  | Chrs |  |  |  | Diffenenz (Ist-Soll) | [9 empty] | Diffenenz (Akkumuliert)
SOLL: SOLL; IST: IST; S: SOLL; S: IST; S: SOLL; S: IST | SOLL |  | IST |  | SOLL |  | IST |  | Tra |  | Len |  | Al |  | Chrs |  | Total |  | PF |  | MF | [5 empty] | Total
vor Projektstart | 0 | 10.5 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 4.5 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0 |  | 1.5 |  | 1 |  | 0 |  | 2.5
Inception | 6 | 37.75 | 4.5 |  | 13 |  | 9.5 |  | 11.75 |  | 4.5 |  | 9 |  | 4.5 |  | 4 |  | 8.5 |  | 2.25 |  | 4.5 |  | 0.5 |  | 15.75 |  | 8.5 |  | 3.75 |  | 5.5 |  | 0.5 |  | 18.25
Elaboration (1. Iteration) | 28 | 42.25 | 7 |  | 12.5 |  | 7 |  | 11.25 |  | 7 |  | 11.5 |  | 7 |  | 7 |  | 5.5 |  | 4.25 |  | 4.5 |  | 0 |  | 14.25 |  | 14 |  | 8 |  | 10 |  | 0.5 |  | 32.5
Elaboration (2. Iteration) | 249.5 | 154 | 42.125 |  | 30.75 |  | 47.125 |  | 33.5 |  | 95.125 |  | 53.75 |  | 65.125 |  | 36 |  | -11.375 |  | -13.625 |  | -41.375 |  | 29.125 |  | -37.25 |  | 2.625 |  | -5.625 |  | -31.375 |  | 29.625 |  | -4.75
Construction (1. Iteration) | 64.5 | 64.5 | 16.125 |  | 18.75 |  | 16.125 |  | 21 |  | 16.125 |  | 16.75 |  | 16.125 |  | 8 |  | 2.625 |  | 4.875 |  | 0.625 |  | 8.125 |  | 16.25 |  | 5.25 |  | -0.75 |  | -30.75 |  | 37.75 |  | 11.5
Construction (2. Iteration) | 89 | 0 | 22.25 |  | 0 |  | 22.25 |  | 0 |  | 22.25 |  | 0 |  | 22.25 |  | 0 |  | -22.25 |  | -22.25 |  | -22.25 |  | 22.25 |  | -44.5 |  | -17 |  | -23 |  | -53 |  | 60 |  | -33
Transition | 8.5 | 0 | 2.125 |  | 0 |  | 2.125 |  | 0 |  | 2.125 |  | 0 |  | 2.125 |  | 0 |  | -2.125 |  | -2.125 |  | -2.125 |  | 2.125 |  | -4.25 |  | -19.125 |  | -25.125 |  | -55.125 |  | 62.125 |  | -37.25
Reserve | 31.5 | 0 | 7.875 |  | 0 |  | 7.875 |  | 0 |  | 7.875 |  | 0 |  | 7.875 |  | 0 |  | -7.875 |  | -7.875 |  | -7.875 |  | 7.875 |  | -15.75 |  | -27 |  | -33 |  | -63 |  | 70 |  | -53
Total | 477 | 309 | 106 |  | 79 |  | 115 |  | 82 |  | 156 |  | 93 |  | 125 |  | 55 |  | -27 |  | -33 |  | -63 |  | 70 |  | -53 |  | -54 |  | -66 |  | -126 |  | 140 |  | -106
Kontrolle
[20 empty] | SOLL |  | IST | [5 empty] | Plan
SOLL: Total SOLL; S: 895 |  | Total |  |  |  | Tra |  |  |  | 106 |  | 79 | [5 empty] | 150
[16 empty] | Len |  |  |  | 115 |  | 82 | [5 empty] | 150
SOLL: Total IST; S: 307.5 |  | Total |  |  |  | Al |  |  |  | 156 |  | 93 | [5 empty] | 150
[16 empty] | Chrs |  |  |  | 125 |  | 55 | [5 empty] | 150

## Balkendiagram
Balkendiagram | 0
Phasen <anpassen> |  |  |  | vor Projektstart | Inception |  |  | Elaboration (1. Iteration) |  | Elaboration (2. Iteration) |  | Construction (1. Iteration) |  | Construction (2. Iteration) |  | Construction (3. Iteration) |  | Transition |  | Reserve
Task |  |  |  | Woche 0 | Woche 1 |  | Woche 2 | Woche 3 | Woche 4 | Woche 5 | Woche 6 | Woche 7 | Woche 8 | Woche 9 | Woche 10 | Woche 11 | Woche 12 | Woche 13 | Woche 14 | Woche 15 | Woche 16 | Woche 17
Total
| SOLL | IST
Projekt Managment | 104 |  |  | 8 | 4 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 68 |  | 9 | 2.5 |  | 9 | 16 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Requirements | 46 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analyse | 21 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Design | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implementation | 172 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 103.5 |  | 0 | 3 |  | 0 | 12 | 16.5 | 16 | 8 | 7 | 17.5 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Programm läuft | 12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DB integriert | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Server integriert | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Netzwerkanbindung erfolgreich | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Keyboard einbindung | 25 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wettkampfoptionen implementiert | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übungsoptionen implementiert | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 14.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Text schreiben funktion eingebracht | 40 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Test | 70 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dokumentation | 80 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 22 | 17 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studium Technologien | 195 |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 32 | 36 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 30 |  | 0 | 11.5 |  | 5 | 1.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sitzungen | 166 |  |  | 0 | 8 |  | 8 | 12 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 8
|  | 40 |  | 0 | 4 |  | 4 | 15 | 3.5 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qualitätssicherung | 21 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  | 1.5 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 895 | 307.5
Legende | SOLL:
|  |  | < 8 Stunden |  |  | 0.001 | 7.999
|  |  | zwischen 8 und 16 Stunden |  |  | 8 | 16
|  |  | > 16 Stunden |  |  | 16.001 | 64
IST:
|  |  | < 8 Stunden |  |  | 0.001 | 7.999
|  |  | zwischen 8 und 16 Stunden |  |  | 8 | 16
|  |  | > 16 Stunden |  |  | 16.001 | 64