## Tabelle1
Zeiterfassung
Projekt: |  | Typo
Teammitglied: |  | Trang Nguyen
|  | Durchschnittliche Soll-Arbeitszeit: |  | 9
Woche | Tag | Datum | Tätigkeit | Zeit | Zeit/Wo | Total | Soll
Woche 0 | Sonntag | 2017-01-08 | Überlegung eines Softwareprojekt-Idee | 0.5 | 4 | 4 | 0
| Montag | 2017-01-08 | Ausarbeiten eines Projektantrages | 1
| Donnerstag | 2017-02-23 | Ausarbeiten des Projektplans | 2.5
Woche 1 | Samstag | 2017-03-11 | Endgültiger Projektantrag | 1 | 8.5 | 12.5 | 9
| Montag | 2017-03-13 | Ausleihen von Qt-Büchern | 0.5
|  |  | Qt-Grundlagen erlernen und kleinere Programme schreiben | 2
| Donnerstag | 2017-03-16 | 1. Meeting mit dem Team, Dokumentation | 2
| Freitag | 2017-03-17 | Überlegung des GUI-Designs | 1
| Samstag | 2017-03-18 | Fertigstellen eines GUI-Designs | 2
Woche 2 | Montag | 2017-03-20 | Überlegung am Projektplan | 1 | 9 | 21.5 | 18
| Dienstag | 21.03.2017 Ausarbeiten des Projektplans |  | 3
| Freitag | 2017-03-24 | 2. Meeting mit dem Team | 1
|  |  | Dokumentation | 1
| Samstag | 2017-03-25 | Ausarbeiten des Projektplans | 3
Woche 3 | Montag | 2017-03-27 | Ausarbeiten des Projektplans | 5 | 16 | 37.5 | 27
| Dienstag | 2017-03-28 | 3. Meeting mit dem Team
|  |  | Dokumentation | 4
| Donnerstag | 2017-03-30 | GUI Vorlage zeichnen | 2
| Freitag | 2017-03-31 | 4. Meeting mit dem Team | 1
|  |  | Dokumentation | 2
|  |  | GUI Vorlage zeichnen | 2
Woche 4 | Mittwoch | 2017-04-05 | Virtuelle Tastatur Zugriffslogik erarbeitet | 4 | 8.5 | 46 | 36
| Donnerstag | 2017-04-06 | Virtuelle Tastatur Design | 4
| Donnerstag | 2017-04-06 | Meeting | 0.5
Woche 5 | Montag | 2017-04-10 | virtuelle Tastatur | 2 | 9 | 55 | 45
| Dienstag | 2017-04-11 | virtuelle Tastatur | 3
| Mittwoch | 2017-04-12 | virtuelle Tastatur FERTIG | 4
Woche 6 | Freitag | 2017-04-21 | Meeting | 1 | 3 | 58 | 54
| Samstag | 2017-04-22 | Strukturierung Repository | 1
| Sonntag | 2017-04-23 | Überprüfung der Dokumente für MS 2 | 1
Woche 7 | Donnerstag | 2017-04-27 | Meeting | 1 | 1 | 59 | 63
Woche 8 | Sonntag | 2017-05-07 | Texte für die DB ausarbeiten | 1 | 2.5 | 61.5 | 72
| Donnerstag | 2017-05-04 | Meeting | 0.5
| Sonntag | 2017-05-07 | Tastatur Farben | 1
Woche 9 | Mittwoch | 2017-05-10 | Tastatur Farben FERTIG | 2 | 17.5 | 79 | 81
| Mittwoch | 2017-05-10 | Tastatur Formen | 1.5
| Donnerstag | 2017-05-11 | Tastatur Formen FERTIG | 1
| Samstag | 2017-05-13 | Dokumentation Test | 1
| Sonntag | 2017-05-14 | Dokumentation Test | 2
| Sonntag | 2017-05-14 | Texte für die DB ausarbeiten | 1.5
| Sonntag | 2017-05-14 | Dokumentation Architektur | 2
| Donnerstag | 2017-05-11 | Meeting | 1
| Montag | 2017-05-15 | Texte für die DB ausarbeiten | 2.5
| Montag | 2017-05-15 | Dokumentation Architektur | 3
Woche 10 |  |  |  |  | 5.5 | 84.5 | 90
Woche 11 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 99
Woche 12 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 108
Woche 13 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 117
Woche 14 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 126
Woche 15 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 135
Woche 16 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 144
Woche 17 |  |  |  |  | 0 | 84.5 | 153
Total Ist - Arbeitszeit: | [5 empty] | 84.5
Total Soll - Arbeitszeit: | [6 empty] | 153
Differenz: |  |  |  |  | -68.5