## Tabelle1
Zeiterfassung
Projekt: |  | Typo
Teammitglied: |  | Alexander Kruegel
|  | Durchschnittliche Soll-Arbeitszeit: |  | 9
Woche | Tag | Datum | Tätigkeit | Zeit | Zeit/Wo | Total | Soll
Woche 0 | Montag | 2017-03-13 | Meeting bzgl. Projektplan erstellen | 1 | 2 | 2 | 0
| Montag | 2017-03-13 | Projekt ausarbeiten | 1
Woche 1 | Donnerstag | 2017-03-16 | Meeting bzgl. Projektplan erstellen | 1 | 7 | 9 | 9
| Freitag | 2017-03-17 | QT einarbeiten | 2
| Samstag | 2017-03-18 | SQL/Datenbanken einarbeiten | 4
Woche 2 | Freitag | 2017-03-24 | Meeting bzgl. Projektplan erstellen | 1 | 9 | 18 | 18
| Sonntag | 2017-03-26 | QT einarbeiten | 2
| Sonntag | 2017-03-26 | SQL/Datenbanken einarbeiten | 1
| Montag | 2017-03-27 | Projekt ausarbeiten | 2
| Dienstag | 2017-03-28 | Meeting | 3
Woche 3 | Donnerstag | 2017-03-30 | Recherchieren wegen Multiplayer | 3 | 14 | 32 | 27
| Freitag | 2017-03-31 | Meeting | 1
| Freitag | 2107-03-31 | GUI Prototypen programmieren | 5
| Samstag | 2017-04-01 | GUI Prototypen programmieren | 2
| Sonntag | 2017-04-02 | GUI Prototypen programmieren | 1
| Dienstag | 2017-04-04 | GUI Prototypen programmieren | 2
Woche 4 | Donnerstag | 2017-04-06 | SVN Einrichten | 0.5 | 12.5 | 44.5 | 36
| Donnerstag | 2017-04-06 | Meeting | 1
| Donnerstag | 2017-04-06 | Server einrichten/einarbeiten | 2
| Freitag | 2017-04-07 | GUI Prototypen programmieren | 1
| Freitag | 2017-04-07 | Server einrichten/einarbeiten | 3
| Samstag | 2017-04-08 | Datenbanken/MySQL | 4
| Montag | 2017-04-03 | Meeting | 1
Woche 5 | Montag | 2017-04-10 | QT einarbeiten | 2 | 10 | 54.5 | 45
| Dienstag | 2017-04-11 | Meeting | 1
| Mittwoch | 2017-04-12 | MySQL Treiberproblem | 3
| Freitag | 2017-04-14 | MySQL Treiberproblem | 2
| Sonntag | 2017-04-16 | Server einarbeiten | 2
Woche 6 |  |  |  |  | 9 | 63.5 | 54
| Dienstag | 2017-04-18 | MySQL Treiberproblem | 3
| Freitag | 2017-04-21 | Meeting | 1
| Samstag | 2017-04-22 | GUI Prototypen programmieren | 5
Woche 7 | Mittwoch | 2017-04-26 | Datenbanken/MySQL | 2 | 8 | 71.5 | 63
| Donnerstag | 2017-04-27 | Meeting | 1
| Freitag | 2017-04-28 | Server/Datenbanken | 3
| Sonntag | 2017-04-30 | GUI Prototypen programmieren | 2
Woche 8 | Mittwoch | 2017-05-03 | SQLite Datenbank erstellt/eingebunden | 4 | 9.5 | 81 | 72
| Donnerstag | 2017-05-04 | Meeting | 0.5
| Donnerstag | 2017-05-04 | MySQL Problem | 3
| Sonntag | 2017-05-07 | GUI Prototypen programmieren | 2
Woche 9 | Mittwoch | 2017-05-10 | Server einarbeiten | 2 | 12 | 93 | 81
| Donnerstag | 2017-05-11 | Meeting | 1
| Donnerstag | 2017-05-11 | MySQL Problem | 1
| Samstag | 2017-05-13 | MySQL Problem gelöst | 3
| Sonntag | 2017-05-14 | GUI Prototypen programmieren | 5
Woche 10 | Dienstag | 2017-05-16 | Datenbanken/MySQL | 2 | 11 | 104 | 90
| Donnerstag | 2017-05-18 | Einarbeit Multiplayer | 3
| Freitag | 2017-05-19 | Einarbeit Multiplayer | 2
| Samstag | 2017-05-20 | Einarbeit Multiplayer | 4
Woche 11 |  |  |  |  | 0 | 104 | 99
Woche 12 |  |  |  |  | 0 | 104 | 108
Woche 13 |  |  |  |  | 0 | 104 | 117
Woche 14 |  |  |  |  | 0 | 104 | 126
Woche 15 |  |  |  |  | 0 | 104 | 135
Woche 16 |  |  |  |  | 0 | 104 | 144
Woche 17 |  |  |  |  | 0 | 104 | 153
Total Ist - Arbeitszeit: | [5 empty] | 104
Total Soll - Arbeitszeit: | [6 empty] | 153
Differenz: |  |  |  |  | -49